CONTRACT DE LUCRARI

nr. ________ data _________________

    1. Preambul  

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrari,

    între

    
JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul judetean Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod postal 730168, judetul Vaslui, Romania, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, cod fiscal 3394171, cont……….….., deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin domnul Dumitru BUZATU – preşedinte al Consiliului Judetean, în calitate de achizitor, pe de o parte,

    si

    
……………………………………….., adresa sediului: str…………., telefon……………….., numar de inmatriculare………………., cod fiscal ………………. , cont trezorerie………………………. ​, deschis la Trezoreria…………………., reprezentat prin, în calitate de executant, pe de alta parte.

    2. Definitii

    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

    b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

    c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

    d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

    e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

    f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

    3. Interpretare

    3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica în mod diferit.

Clauze obligatorii

    4. Obiectul principal al contractului

    4.1. - Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa acorde asistenta tehnica, sa finalizeze si să remedieze orice defecte ale lucrării :…………………, Cod CPV……………, în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
    4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1. 

    5. Pretul contractului

    5.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de ………….. fara TVA, la care se adauga TVA …………………..si este compus din:
	Nr. crt. 
	Denumirea capitolelor de chletuieli
	Valoarea 

(Lei fara TVA)
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   6. Durata contractului

    6.1 - Durata este de luni de la primirea ordinului de incepere.

    6.2 - Contractul de lucrări  intră  în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

    7. Executarea contractului

    7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de începere a execuţiei de către achizitor si predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in termen de 30 zile de la emiterea ordinului de incepere.

7.2 Executantul are obligatia de a incepe executarea contractului astfel:

a) proiectarea - dupa predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare;

b) executia lucrarilor – dupa emiterea  ordinul de incepere a acestora de catre achizitor;

c) asistenta tehnica - dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor, pe toata durata de executie a lucrarilor, inclusiv pe durata perioadei de garantie a acestora.

    8. Documentele contractului

    8.1. - Documentele contractului sunt:

- acte aditionale, daca exista;

- propunerea tehnică;

- propunere financiară;

- caietul de sarcini;

- graficul de îndeplinire a contractului;

- graficul de plăţi;

           8.2.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

    9. Protectia patrimoniului cultural national

    9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, în relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

    9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si înainte de îndepartarea lor, de a înstiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera întîrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

       a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

       b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

    9.3. - Achizitorul are obligatia, de îndata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a înstiinta în acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

    10. Obligatiile principale ale executantului

    10.1 - (1) Executantul are  obligatia de a elabora proiectul tehnic, detaliile de execuţie, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire si de a asigura verificarea proiectul de catre verificatori atestati,  precum si de a asigura asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
         (2) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, în concordanta cu obligatiile asumate prin contract. Executantul are  obligatia de a începe execuţia lucrărilor numai după obţinerea autorizaţiilor în condiţiile legii şi numai pe baza proiectelor verificate de verificatori atestati.
         (3) Executantul are  obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat.
         (4) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

         (5) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

    10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, în ordinea tehnologica de executie.

    10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare.

    (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta în vederea consultarii de catre Inspectia de Stat în Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

    (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

    (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, în situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le întocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

    10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului în orice problema, mentionata sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, în scris, fara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

    (2) In cazul în care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului, ca urmare a derularii unei proceduri de evaluare a lucrarilor care genereaza aceste costuri suplimentare.
    10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitatii respective.

    (2) In cazul în care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare în pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

    10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

    i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atît timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atît timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) în starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

    ii) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cînd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, în scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

    iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

    10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea în buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse în opera, de la data primirii ordinului de începere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

    10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, în masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:

    a) confortul riveranilor; sau

    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

    (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultînd din sau în legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

    10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, în asa fel încît traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încît sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

    (2) In cazul în care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se întelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se întelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinta.

    (3) In cazul în care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

    (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute în contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau îmbunatatirea, în scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

    10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

    i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

    ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

    iii) de a aduna si îndeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

    (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfîrsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie.

    10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

    10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

    i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu executia lucrarilor sau încorporate în acestea; si

    ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.

    10.13. – (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati impreuna cu executantul (asociati, subcontactori etc), in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă si Hotărârii nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractelor.

    10.14. Conflictul de interese

(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. 

(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

(3) Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. 12.3.  

    11. Obligatiile achizitorului

    11.1. - La începerea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

    11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

    a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

    b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

    (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

    11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

    11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

    11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

    11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

    12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor

    12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,04 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.

    12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul prevazut la art. 18.3, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu 0,04 % din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
    12.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese. Prezentul pact comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate. Cuantumul daunelor-interese nu va depăşi valoarea prezentului contract şi vor fi stabilite prin hotărâre judecatorească definitivă. 

    12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.
    12.5 – Părţile declară în mod expres că acceptă clauzele indicate la 12.3 si 12.4.

    12.6  In cazul in care contractantul a invocat sustinerea unui/unor tert/terti sustinatori privind indeplinirea criteriilor referitoare la situatia financiara si/sau criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, contractantul si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund  in mod solidar pentru executarea contractului. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

   12.7 – In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului, iar sustinerea acordata de unul sau mai muli terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, tertul este obligat in baza actului juridic incheiat (angajamentul ferm) sa substituie contractantul pentru a duce la indeplinire acea parte a contractului ce face obiectul angajamentului ferm.

   12.8 – Achizitorul are dreptul sa urmareasca orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa le aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

Clauze specifice

    13. Garantia de buna executie a contractului

   13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului (fara valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute), fara TVA, în termen de  cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părţi şi anterior emiterii de către Achizitor a ordinului administrativ de începere. 

Garantia de buna executie se va constitui sub forma unei polite de asigurare, in cuantum de ………….. lei. 
    13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, în maxim 5 zile lucratoare de la data intrării în vigoare a actului adiţional.

 (2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

    13.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de începere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

    13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu întîrziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizînd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

    13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

    
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

    
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

    13.6. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

    14. Inceperea si executia lucrarilor

    14.1. - (1) Executantul are obligatia de a începe executia contractului în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

    Ordinul de incepere a executiei se va emite in termen de 5 zile de la constituirea garantiei de buna executie.

    (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat în Constructii, dupa caz, data începerii efective a lucrarilor.

    14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute în graficele de executie, se considera date contractuale.

    (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. In cazul în care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

    (3) In cazul în care executantul întîrzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi îndeplineste îndatoririle prevazute la clauza 10.1 alin. (2), achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa între în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

    14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

    (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

    14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta în documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

    (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si încercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

    (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

    14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

    (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cîte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

    (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

    (4) In cazul în care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant.

    14.6. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

    15. Intîrzierea si sistarea lucrarilor

    15.1. - In cazul în care:

    i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

    ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

    iii) oricare alt motiv de întîrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin încalcarea contractului de catre acesta

    Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

    (1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

    (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

    15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

    16. Finalizarea lucrarilor

    16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculeaza de la data începerii lucrarilor.

    16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului ca sunt îndeplinite conditiile de receptie, solicitînd acestuia convocarea comisiei de receptie.

    (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

    16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile în vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

    16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

    16.5 - (1) Recepţia cantitativă şi calitativă  a documentatiilor intocmite in faza de proiectare se face la sediul achizitorului, unde după verificarea documentaţiilor predate se va încheia un proces verbal de recepţie.
(2) În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în cadrul documentaţiei predate, executantul are obligaţia de a rectifica în maxim 3 zile  aceste deficienţe sau neclarităţi, fără costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

(3) Toate soluţiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii etc., în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normele şi normativele interne, în vigoare.

    17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

    17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Perioada de garantie acordata lucrarilor este de 48 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.
    17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

    (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorita:

    i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

    ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

    iii) neglijentei sau neîndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

    (3) In cazul în care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

    17.3. - In cazul în care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

    18. Modalitati de plata

    18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata astfel:

- Pentru executie lucrari: platile se vor efectua in mod esalonat, de regula lunar, in baza situatiilor de lucrari verificate conform prevederilor legale si confirmate de catre achizitor. 
            - Pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor: platile se vor efectua in mod procentual, functie de lucrarile executate, de regula lunar, in baza rapoartelor de activitate  care vor cuprinde, in principal, informatii privind modul de respectare a solutiilor adoptate prin proiect, a tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau deficiente aparute si propunerile pentru solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei.

    18.2 Facturile vor fi insotite, dupa caz, de:

-  de situatiile de lucrari, verificate si confirmate si acceptate din punct de vedere calitativ si cantitativ;

- raportul de activitate  al proiectantului care va cuprinde, in principal, informatii privind modul de respectare a solutiilor adoptate prin proiect, a tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau deficiente aparute si propunerile pentru solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei etc.;
- dispozitii de santier, verificate dupa caz, de catre verificatorii tehnici atestati, insusite de executant, acceptate de dirigintele de santier si aprobate de achizitor (insotite, dupa caz, de memoriu justificativ al proiectului, liste de cantitati,  declaratii de conformitate etc.).
    18.3. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la primirea facturii.
    18.4. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1., atunci executantul are dreptul de a sista executarea contractului sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea contractului în cel mai scurt timp posibil.

    18.5. – Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului.
    18.6. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încît sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decît în cazurile în care ele sunt prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.  

    (2) Situatiile de plata provizorii se confirma în termen de 5 zile lucratoare de la prezentare.

    (3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

    18.7. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.

    18.8. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cînd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

    19. Ajustarea pretului contractului

    19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiara, anexa la contract.

    19.2. - Actualizarea pretului aferent prezentului contract se poate face în urmatoarele cazuri: 

a) în cazul în care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. 

b) pentru restul ramas de executat dupa primele 12 luni de la data semnarii contractului pe baza indicelui de cost in constructii – total publicat de Institutul National de Statistica, în cazul în care pe piata au aparut anumite conditii, în urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret. 

În acest sens se va utiliza urmatoarea formula de calcul: V.A. = (V.I. x I.P.C.)/100 

unde 

- V.A. reprezinta valoarea actualizata a contractului fara T.V.A. obtinuta prin utilizarea formulei de mai sus 

- V.I. reprezinta valoarea initiala a contractului de achizitie fara T.V.A. 

- I.P.C. reprezinta indicele de cost in constructii – total, publicat de Institutul National de Statistica din România in Buletinul Statistic de Preturi, aferent perioadei de la implinirea termenului de 12 luni de la semnarea contractului si data la care se solicita actualizarea. 

În cazul în care pe durata prezentului contract vor avea loc mai multe indexari/actualizari succesive de pret, prin V.I. se va întelege valoarea fara T.V.A. a contractului rezultata în urma ultimei actualizari, iar prin I.P.C. se va întelege indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica din România pentru perioada cuprinsa între data la care a avut loc ultima actualizare a pretului contractului si data la care a fost formulata solicitarea de actualizare curenta. 

Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act aditional la prezentul contract. 

În orice situatie, pretul contractului va fi ajustat doar în masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
    20. Asigurari

    20.1. - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

    (2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

    (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cîte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

    (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

    20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

    21. Amendamente

    21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului.

    21.2. - Modificarea nu va privi acele clauze a caror modificare ar conduce la creerea unui avantaj in comparatie cu ceilalti ofertanti.

    21.3. - Modificarea contractului se va putea efectua in conditiile prevazute la art. 221 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    22. Subcontractanti

    22.1. - Executantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

    22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnati.

    (2) Lista sub contractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele încheiate cu acestia se constituie în anexe la contract.

    22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste contractul.

    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul în care isi îndeplineste partea sa din contract.

    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi îndeplinesc partea lor din contract.

    22.4. - Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizaţi în oferta fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

    22.5. - Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contract. 

    22.6. - Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a introduce noi subcontractantii, daca derularea contractului o impune, numai cu acceptul achizitorului. Introducerea de noi subcontractanti nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale, pe baza carora s-a incheiat contractul.
 23. Cesiunea

    23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

    23.2. – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrarilor executate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil si ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare..

    23.3 – Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al achizitorului, cu respectarea prevederilor art. 6^1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

    23.4 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile prevazute la 23.2 si 23.3.

    24.5. Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor.


(1) In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat optiunea, prin contractul incheiat cu prestatorul – anexa la prezentul Contract – de a fi platiti direct de catre achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc, aceasta plata va opera daca sunt respectate urmatoarele conditii :



a) prin oferta sa, prestatorul a indicat denumirea subcontractantilor si date de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinit/ indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte ;



b) subcontractantii au adresat achizitorului o solicitare scrisa, pana la data incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publice, dupa caz, cu privire la efectuare platii directe ;



c) in contractele de subcontractare incheiate intre prestator si subcontractanti sunt prevazute clauze, fara echivoc, privind cesionarea de catre prestator a creantelor rezultate din prezentul contract de achizitie corespunzatoare partii din contract indeplinita de subcontractant, conditiile si momentul la care eventuala cesiune isi produce efectele ;



d )achizitorul a fost notificat in scris de catre prestator sau de catre subcontractantul acestuia cu privire la momentul transferului creantei si la valoarea creantei ;



e) subcontractantii au confirmat prin documente agreate de cele 3 parti (achizitor, prestator si subcontractant) ca au executa partea dein acordul de subcontractare la care s-au angajat. In situatia in care prestatorul, in mod nejustificat, blocheaza confirmarea exectarii obligatiilor asumate de lucrari la care s-a angajat.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu diminueaza raspunderea prestatorului in ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract.

(3) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) a prezentului articol, survenite pe durata contractului.

 24. Încetarea şi rezilierea contractului

    24.1 - Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 30 zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

    24.2 - Prezentul contract încetează prin ajungerea sa la termen, prin acordul părţilor sau prin executarea, de către ambele părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile. 
    24.3 - Încetarea prezentului contract de lucrari în condiţiile art. 24.1 şi 24.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

    24.4 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art. 24.1 şi 24.2, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) 
executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)
executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

d)
executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e)
executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f)
executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g)
executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h)
împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

j)
are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

k)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

l)
executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

    24.5 - Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

    24.6 - În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 

    24.7 - În cazul prevăzut la art. 24.6, achizitorul va convoca în max. 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

    24.8 - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)
despăgubiri; şi/sau

b)
rezilierea Contractului 

    24.9 - Despăgubirile pot fi:

a)
Despăgubiri Generale; sau

b)
Penalităţi contractuale.

    24.10 - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 5.1.
    24.11 - După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    24.12 – Partile declara in mod expres ca accepta clauzele indicate la 24.1, 24.2, 24.4.

    24.13 -  Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul aparitiei unei situatii pentru care se aplica prevederile art. 222 din legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    24.14 -  Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una din urmatoarele situatii:


a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice;


b) contractul nu ar fi trebuit atribuit executantului, avand i vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia  europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

    25. Suspendarea Contractului 
1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
    26. Încetarea Contractului din iniţiativa executantului

1. În urma unui preaviz de 30 zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă Achizitorul:

a)
nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art. 18.3 din prezentul contract.

b)
nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost  notificată în mod repetat; 

c)
suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de 90 zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului;

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul prezentului Contract.

    În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la articolul 5.1.
    27. Forta majora

    27.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

    27.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

    27.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

    27.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

    27.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    27.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

    28. Solutionarea litigiilor

    28.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

    28.2. - Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din România.

    28.3. - Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.
    29. Limba care guverneaza contractul

    29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    30. Comunicari

    30.1 - (1) Ori ce comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii, cat si în momentul primirii.

    30.2 - Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.

    31. Legea aplicabila contractului

    31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    31.2 - Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

    32. Garantarea nediscriminarii
    32.1 - În executarea contractului de lucrari, executantul va ţine cont de obligaţiile referitoare la respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

    32.2 - Executantul garanteaza nediscriminarea în procesul de angajare a personalului pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă, apartenența la etnii etc.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare originale, trei exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru executant.    

         Achizitor,                                                                  

          Executant,
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